## 0_사용안내
LocalHub 프로젝트 기획 완성 샘플 (참고용)
실습 목표 | 기획→MVP→WBS/간트 전 과정 체험
실습 소재 | 공공데이터 기반 지역정보 커뮤니티 'LocalHub' 개발 의뢰 문서(RFP) - 고객사가 보내는 공식 개발 의뢰 문서, 실제 현업 양식과 동일
사용 도구 | ChatGPT
총 소요시간 | 3시간
탭 구성 및 진행 순서 (탭 색상: 청록=완성 샘플 / 남색=참고만 하면 됨)
1_프롬프트가이드(참고) | 실습 전 먼저 읽기 - 각 단계에서 ChatGPT에 그대로 복사해 넣을 프롬프트(AI에게 입력하는 질문/지시문) 모음
2_요구사항분석(샘플) | 개발 의뢰 문서(RFP)를 Must(필수)/Should(중요)/Could(선택)/Won't(제외)+제약사항으로 분해한 완성 예시 (MoSCoW 방식)
3_아이디어도출(샘플) | 선택기능 8종을 실현가능성x임팩트로 평가해 선정까지 완료한 완성 예시
4_MVP정의(샘플) | MVP(최소기능제품) 범위(할 것/안 할 것)를 확정한 완성 예시
5_WBS_간트차트(샘플) | 확정된 MVP 기준 작업분해(WBS) 및 일정표(간트차트)를 완성한 예시
6_용어설명(참고) | 낯선 용어가 나올 때마다 참고하는 용어 사전
진행 시 유의사항 (냉철하게 확인할 것)
ChatGPT 결과는 초안일 뿐입니다. 개발 의뢰 문서(RFP) 원문과 대조해 빠지거나 틀린 항목이 없는지 반드시 팀이 재확인하세요.
기술 스택·정책(개발도구 제한, 보안 정책 등)은 개발 의뢰 문서(RFP)에 명시된 값을 그대로 따르고 임의로 바꾸지 마세요.
선택 기능을 고를 때는 '멋있어서'가 아니라 '납기 안에 끝낼 수 있는가'를 최우선 기준으로 판단하세요.

## 1_프롬프트가이드(참고)
프롬프트 가이드
단계 | 목적 | 프롬프트 예시 (그대로 복사) | 기대 결과물 | TIP
① 요구사항분석 | 개발 의뢰 문서(RFP) 핵심요구 추출 | 너는 20년차 PM이야. 아래는 고객사가 보낸 개발 의뢰 문서(RFP) 전문이야. 이 내용을 분석해서 표로 정리해줘. 열은 [구분(필수/선택/제약), 항목, 상세내용, 근거 조항, 검토 의견]으로 하고, 특히 '반드시', '금지', '절대' 같은 강조 표현이 들어간 조항은 제약사항으로 따로 분류해줘. --- (여기에 개발 의뢰 문서(RFP) 같이 넣기) --- | 필수/선택/제약/검토 4분류 표 | 개발 의뢰 문서(RFP) 원문을 요약하지 말고 통째로 붙여넣을 것. PDF는 파일 첨부도 가능.
② 아이디어도출 | 선택기능 브레인스토밍 | 우리 팀은 개발기간 3일, 개발환경은 VSCode Copilot + OpenAI API만 허용, 팀원은 신입 개발자 위주야. 아래 선택기능 후보 N개 중에서 이 조건에 맞는 것을 추천하고 이유를 설명해줘: 각 항목마다 [구현난이도 1~5, 실현가능성(난이도가 낮을수록 높음)과 임팩트(사용자 체감 효과)]를 표로 만들어줘. --- (선택 가능한 후보 표 붙여넣기) --- | 난이도/기간/적합도 비교표 | 팀의 실제 제약조건(기간, 인원, 기술스택)을 프롬프트에 꼭 넣어야 현실적인 답이 나옴.
③ MVP정의 | MoSCoW(우선순위 분류법) 초안 | 이 프로젝트의 MVP 범위를 MoSCoW 방식으로 정리해줘. Must have는 개발 의뢰 문서(RFP)의 '필수' 항목 그대로, Should/Could have는 평가 결과를 고려,Won't have(이번엔 안 하는 것)도 명확히 구분해서 표로 만들어줘.--- (개발 의뢰 문서(RFP) 원문 전체 및 평가 결과 넣기) --- | Must/Should/Could/Won't 표 | 'Won't have'를 명시하면 착수 후 범위가 슬금슬금 늘어나는 것(스코프 크립)을 막을 수 있음. | ㄴ
④ WBS(작업분해구조) 작성 | WBS 초안 생성 | 위에서 확정한 MVP 범위를 바탕으로 WBS를 작성해줘. 오늘은 YYYY-MM-DD(실제 오늘 날짜로 교체)이고 납기는 YYYY-MM-DD(실제 납기로 교체) 15시야. 대분류는 [기획, 설계, 개발, 배포, 테스트, 문서화, 발표준비]로 나누고 각 작업마다 [작업명, 담당자(FE/BE/팀전체), 시작일, 종료일, 선행작업]을 표로 만들어줘. | 작업분해 + 일정 표 | '오늘 날짜'와 '납기'를 반드시 알려줘야 실제 캘린더에 맞는 일정이 나옴.
LLM (ChatGPT) 사용 팁
• | 파일 업로드, 웹검색, 이미지 첨부가 가능하니 개발 의뢰 문서(RFP) 파일을 그대로 올려도 됨
• | 표 형태로 답을 받으면 그대로 복사해 엑셀(Ctrl+V)에 붙여넣기가 가능 - 이 워크북의 실습란에 바로 활용
• | ChatGPT의 결과는 최신 정보가 아닐 수 있으니, 사실관계(가격, 법령, API 스펙 등)는 공식 문서로 반드시 재확인

## 2_요구사항분석(실습)
LocalHub 요구사항 분석 (MoSCoW)
MoSCoW란? 요구사항을 Must(반드시)/Should(중요)/Could(있으면 좋음)/Won't(이번엔 제외)로 나눠 우선순위를 정하는 방법입니다.
구분 | 항목 | 상세 내용 | 개발 의뢰 문서 (RFP) 근거 | 검토의견
▶ 실습란 (ChatGPT 결과를 검토하며 직접 채워보세요 — 개발 의뢰 문서(RFP)를 처음부터 분석)
구분(필수/선택/제약) | 항목 | 상세내용 | 근거 조항 | 검토 의견
제약 | 개발 대상 권역 제한 | 제공된 전국 5개 권역 중 1개 권역만 선정하여 개발 | II-2, III 제공 데이터 활용 | 화면 예시는 5개 권역을 모두 보여주고 있어 요구사항과 충돌 가능성이 있음. 실제 구현 범위를 착수 전에 확정해야 함
제약 | 백엔드 서버 금지 | 별도 백엔드 서버 없이 정적 SPA 형태로 구현 | II-2, III-제공 데이터 활용 가 | 서버리스 함수까지 금지되는지 확인 필요. 현재 문구대로라면 Netlify Functions도 사용하지 않는 것이 안전함
제약 | 공공 API 직접 호출 제외 | 고객사가 제공하는 JSON 파일을 프론트엔드에서 직접 불러와 사용하며, 공공 API 직접 호출은 불필요 | III-제공 데이터 활용 가 | 데이터 최신성이 JSON 수집 시점에 고정됨. 화면에 데이터 기준일을 표시하는 것이 좋음
제약 | 추가 데이터 라이선스 사전 확인 | 제공 JSON 외 데이터를 사용하는 경우 반드시 라이선스와 공공누리 유형을 확인하고 서비스 활용 가능 여부를 판단해야 함 | II-2, III-제공 데이터 활용 나 | 데이터마다 출처 URL, 제공기관, 이용조건, 수집일을 기록하는 관리표가 필요함
제약 | 데이터 출처 문서화 | 출처·라이선스·수집일을 기능 명세서에 별도 항목으로 포함 | III-제공 데이터 활용 다 | 개발 후 정리하면 누락되기 쉬우므로 데이터 선정 시점부터 기록해야 함
제약 | 외부 서비스 비용 제한 | 고객사가 제공한 API 키 범위 내에서 운영하며 정해진 예산을 초과할 수 없음 | II-2 | OpenAI 요청 횟수, 최대 토큰, 사용자 입력 길이 제한이 필요함
제약 | 개발 도구 제한 | VSCode Copilot과 OpenAI API Key 조합만 허용 | III-개발 환경 및 AI 도구 정책 가 | 브라우저 기반 AI 도구나 다른 자동화 도구까지 포함하는지 범위 확인 필요
제약 | 기타 AI 코딩 도구 사용 금지 | Claude Code, Codex, Cursor, Antigravity 등은 보안상 사용 불가 | III-개발 환경 및 AI 도구 정책 나 | Git 커밋, 발표 자료 등에 금지 도구의 흔적이 남지 않도록 팀 공통 준수 필요
제약 | OpenAI API 직접 호출 | Vue3 브라우저에서 OpenAI API를 직접 호출해야 함 | III-챗봇 기능 가 | 보안상 매우 위험한 구조지만 RFP에서 의도적으로 지정함. 키 노출 위험을 문서에 명시해야 함
제약 | API 키 사용량 제한 | 브라우저에 키가 노출될 수 있으므로 반드시 사용량 제한이 걸린 키만 사용하고 결제 한도를 낮게 설정 | III-챗봇 기능 가 주의사항 | 고객사가 키 제한 설정을 완료했는지 인수 전 확인해야 함
제약 | Vite 환경변수 방식 | API 키를 .env의 VITE_ 접두사 환경변수로 관리 | III-챗봇 기능 가 | VITE_ 변수는 보안 저장소가 아니며 빌드 결과에서 확인 가능함. 단순 코드 분리 목적일 뿐 키 보호 기능은 없음
제약 | .env 저장소 제외 | Git Repository에 .env 파일이 포함되지 않아야 함 | IV 참고 1 산출물 | .gitignore 등록 외에도 과거 커밋 이력을 확인해야 함. 한 번 커밋했다면 삭제만으로는 부족함
제약 | 회원가입·로그인 미적용 | 익명 커뮤니티이며 사용자 인증 및 권한 체계를 적용하지 않음 | III-커뮤니티 기능 가 | 로그인 기능을 임의로 추가하면 요구 범위 변경으로 판단될 수 있음
제약 | 게시글 저장 위치 | 게시글은 브라우저 localStorage에 저장 | III-커뮤니티 기능 나 | 실제 사용자 간 게시글 공유가 되지 않아 ‘커뮤니티’라는 서비스 목적과 기술 구조가 상충함
제약 | 게시글 비밀번호 평문 저장 | 수정용 비밀번호를 암호화 없이 브라우저에 저장·비교 | III-커뮤니티 기능 나 | 교육 목적의 의도된 설계이나 실제 서비스에 사용하면 안 됨. 화면 또는 README에 교육용임을 명시하는 것이 적절함
제약 | 기기 간 게시글 공유 불가 | 게시글은 작성한 브라우저와 기기에만 존재하며 다른 사용자에게 공유되지 않음 | III-커뮤니티 기능 나 주의사항 | 발표 시 반드시 한계로 설명해야 함. 시연도 동일 브라우저에서 진행해야 함
제약 | WebSocket 제외 | 서버가 필요하므로 실시간 알림에서 WebSocket 사용 제외 | IV 참고 2 선택 기능 | 알림 구현 시 storage 이벤트 또는 polling 방식만 사용 가능
제약 | 납기 | 2026년 7월 16일 목요일 오후 3시까지 제출 | II-3, IV 참고 1 | 날짜와 요일은 일치함. 제출 직전이 아니라 최소 1시간 전 최종 배포·링크 확인 권장
제약 | 산출물 전체 제출 | 납기까지 산출물 전체를 제출해야 하며 누락 시 미완료 처리 | IV 참고 1 | 기능 구현 여부와 별개로 문서 하나가 빠져도 미완료 처리될 수 있음
제약 | 제출 위치 | 결과물, 발표 자료, 지정 산출물을 SSAFY GitLab에 제출 | II-3 | Repository 권한, 공개 범위, 제출 브랜치를 사전에 확인해야 함
제약 | 착수 후 범위 변경 제한 | 개발 착수 이후 기능 추가와 범위 변경은 원칙적으로 수용하지 않음 | II-3, V-5 | 착수 전 요구사항 확정서 또는 기능 체크리스트 작성 필요
제약 | 선택 기능 데이터 조건 | 선택 기능에 외부 데이터를 사용하면 라이선스를 확인하고 기능 명세서에 추가 기록 | IV 참고 2 하단 주의사항 | 지도·날씨 API도 이용약관과 출처표시 요구사항을 확인해야 함

## 3_아이디어도출(실습)
선택기능 아이디어 도출 및 평가
평가기준: - 실현가능성(우리 팀이 얼마나 쉽게 만들 수 있는가) - 임팩트(사용자에게 얼마나 도움이 되는가)는 5점 만점(5=최고) - 종합점수 = 실현가능성 x 임팩트 x 2 (자동계산, 50점 만점)
작성 가이드: 실현가능성은 구현난이도가 낮을수록 높게(예: 난이도2->실현가능성4), 임팩트는 사용자 체감효과로 팀이 토론 후 채점
선택기능 | 설명 | 구현난이도 (1~5,낮을수록쉬움) | 실현가능성 (1~5) | 임팩트 (1~5) | 종합점수(자동) | 선정여부
지도 시각화 | Leaflet.js 또는 Kakao Maps를 활용해 관광지·맛집 등의 위치를 지도에 마커로 표시하고, 카테고리나 지역별로 필터링하는 기능 | 3 | 5 | 5 | 50 | 선정
데이터 시각화 대시보드 | Chart.js 등을 활용해 관광지·축제·문화시설 수와 같은 제공 데이터의 통계를 그래프로 보여주는 기능 | 3 | 5 | 4 | 40 | 보류
축제 캘린더 | 축제 시작일과 종료일을 기준으로 행사 일정을 월간 캘린더에 표시하고, 클릭하면 상세정보를 보여주는 기능 | 3 | 5 | 4 | 40 | 보류
경로 안내 | 사용자가 여러 관광지나 맛집을 선택하면 이동 경로를 계산해 지도 위에 선으로 보여주는 기능 | 5 | 3 | 3 | 18 | 제외
날씨 정보 연동 | 외부 날씨 API를 호출해 해당 지역의 현재 날씨와 여행 적합 여부를 보여주는 기능 | 1 | 5 | 3 | 30 | 보류
실시간 알림 | 일정 주기로 localStorage를 확인해 새 게시글이 등록되었을 때 알림을 표시하는 기능 | 1 | 5 | 3 | 30 | 제외
다국어 지원 | Vue I18n 등을 사용해 한국어·영어 화면 전환과 다국어 지역 정보 콘텐츠를 제공하는 기능 | 1 | 5 | 3 | 30 | 제외
소셜 공유 연동 | 카카오톡 공유, URL 복사, SNS 공유 및 OG 태그를 활용해 서비스나 콘텐츠를 공유하는 기능 | 1 | 5 | 4 | 40 | 제외
선정 결과 | 지도 시각화(1순위) 날씨 정보 연동 / 데이터 시각화 대시보드(예비 후보) / 축제 캘린더(예비 후보) - 개발기간 3일 내 완성 가능성을 최우선으로 판단

## 4_MVP정의(실습)
LocalHub MVP 정의서
MVP(Minimum Viable Product, 최소기능제품)란? 핵심 기능만 담아 가장 빠르게 완성하는 최소 버전의 제품
선정 권역 | 서울
핵심 문제 | 사용자가 지역 정보를 쉽게 찾고 공유할 수 있는 익명 플랫폼의 부재 및 데이터 접근성 개선 필요
타깃 사용자 | 지역 주민 및 관광객
성공 지표 | 1. 필수 기능(CRUD, 챗봇, 프론트엔드, 배포) 완벽 구현 2. 납기일(2026.7.16 15:00) 내 산출물(소스코드, 배포 URL, 기능 명세서 등) 제출 3. 데이터 라이선스 및 API 키 관리 등 보안 정책 준수 4. 선택기능 1개 배포
Must have (반드시 포함 - 개발 의뢰 문서(RFP) 필수 요구사항)
선정 1개 권역 카테고리 게시판 CRUD (목록/상세/작성/수정/삭제, 비밀번호 기반 권한)
챗봇 API(POST /api/chat) 및 채팅 UI (대화 히스토리 유지, 모바일 대응, 플로팅)
FE(화면): Vue.js 3 SPA(새로고침 없는 화면전환)
Netlify(FE 배포 서비스).Render(BE 배포 서비스)로 배포 및 URL 동작 확인
기능명세서(데이터 출처.라이선스 목록 포함) 및 WBS 문서
Should / Could have (지도 시각화 + 날씨 정보 연동)
지도 필터 기능 - 좌표값을 상수로 저장해서 서울시 내 구 단위로 날씨를 보여줌
날씨 정보 연동 - AI 기능 이용
Won't have (이번 MVP 범위에서 제외 - 스코프 크립: 범위가 계속 늘어나는 현상 방지)
회원가입/로그인, 소셜 인증 등 사용자 계정 체계
선정하지 않은 나머지 4개 권역 데이터 및 기능
선정하지 않은 나머지 선택기능

## 5_WBS_간트차트(실습)
LocalHub WBS + 간트차트 (Day 1~Day 3 기준)
WBS(작업분해구조): 작업을 잘게 쪼갠 목록 / 간트차트: 일정을 막대로 표시하는 표. - 실습 편의상 전체 일정을 Day1~Day3로 단순화 (기획+설계=Day1, 개발=Day2, 배포+테스트+문서화+발표준비=Day3) - 실제 프로젝트에서는 각 단계를 여러 날로 세분화해 실제 날짜(YYYY-MM-DD)로 환산하세요. 이 탭은 완성된 예시입니다.
No | 대분류 | 작업명 | 담당 | 시작 (Day) | 종료 (Day) | 소요일 | 진행률(%) | 상태 | 1 | 2 | 3
1 | 기획 | MVP 범위 확정 및 요구사항 체크리스트 작성 | 팀 전체 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1일 | 100% | 완료 | o
2 | 설계 | 데이터 구조 및 화면 UI/UX 설계 | 팀 전체 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1일 | 100% | 완료 | o
3 | 개발 | 프로젝트 환경 설정 및 라이브러리 세팅 | 박진권 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1일 | 100% | 완료 | o
4 | 개발 | 선택 권역 데이터 JSON 수집 및 관리표 작성 | 팀 전체 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1일 | 100% | 완료 | o
5 | 개발 | 게시판 CRUD 기능 구현 (localStorage 연동) | 이수아 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2일 | 100% | 완료 |  | o | o
6 | 개발 | 챗봇 UI 및 OpenAI API 연동(SPA) | 박진권 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2일 | 100% | 완료 |  | o | o
7 | 개발 | 선택기능: 지도 시각화 구현 | 이상진 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2일 | 100% | 완료 |  | o | o
8 | 테스트 | 기능 동작 확인 및 데이터 라이선스 표기 검증 | 팀 전체 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 1일 | 100% | 완료 |  |  | o
9 | 배포 | Netlify(FE) 배포 및 URL 확인 | 박진권 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 1일 | 100% | 완료 |  |  | o
10 | 문서화 | 기능명세서 및 데이터 라이선스 관리표 완성 | 이수아 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1일 | 100% | 완료 |  |  | o
11 | 발표준비 | 발표 자료(PPT) 작성 및 최종 리허설 | 이상진 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1일 | 100% | 완료 |  |  | o
12
13
14
대분류 (범례)
기획
설계
개발
배포
테스트
문서화
발표준비
진행기간

## 6_용어설명(참고)
쉬운 용어 사전
낯선 단어가 나올 때마다 이 탭에서 찾아보세요. 본문에도 처음 나오는 곳에 괄호로 짧게 설명을 붙여두었습니다.
용어 | 쉬운 설명
RFP (Request for Proposal) | 고객사가 '이런 서비스를 만들어주세요'라고 보내는 공식 개발 의뢰 문서
MVP (Minimum Viable Product) | 핵심 기능만 담아 가장 빠르게 완성하는 최소 버전의 제품
WBS (Work Breakdown Structure) | 전체 작업을 실행 가능한 작은 단위로 쪼갠 목록
간트차트 (Gantt Chart) | 작업별 일정을 막대로 표시해 한눈에 보는 일정표
MoSCoW | 요구사항을 Must(필수).Should(중요).Could(선택).Won't(제외)로 나누는 우선순위 분류법
CRUD | 데이터를 새로 만들고(Create).조회하고(Read).수정하고(Update).삭제하는(Delete) 4가지 기본 기능
API (Application Programming Interface) | 서로 다른 프로그램이 데이터를 주고받을 수 있게 해주는 규칙과 통로
프론트엔드(FE) / 백엔드(BE) | 프론트엔드는 사용자가 보는 화면, 백엔드는 화면 뒤에서 데이터를 처리하는 서버 부분
SPA (Single Page Application) | 페이지 전체를 새로고침하지 않고 필요한 부분만 바뀌는 웹사이트 방식
챗봇 (Chatbot) | 사람과 대화하듯 자동으로 질문에 답해주는 프로그램
배포 (Deployment) | 완성한 프로그램을 인터넷에서 실제로 접속할 수 있게 서버에 올리는 작업 (Netlify.Render는 이를 무료로 도와주는 서비스)
.env (환경변수 파일) | 비밀번호.API 키처럼 남에게 노출되면 안 되는 정보를 코드와 분리해서 저장하는 파일
공공누리 | 공공기관이 만든 데이터를 누가 어떻게 써도 되는지 정부가 정해둔 이용 허락 표시 (1~4유형)
스코프 크립 (Scope Creep) | 처음 정한 작업 범위를 넘어 요구사항이 계속 늘어나는 현상
조건부 서식 | 엑셀에서 특정 조건을 만족하면 셀 색이 자동으로 바뀌는 기능 (이 워크북의 간트차트에 사용됨)
프롬프트 (Prompt) | ChatGPT 같은 AI에게 입력하는 질문이나 지시문
실현가능성 / 임팩트 | 실현가능성은 우리 팀이 얼마나 쉽게 만들 수 있는가, 임팩트는 사용자에게 얼마나 도움이 되는가를 뜻함
Vue.js / FastAPI / SQLite | 각각 화면(Vue.js).서버(FastAPI).데이터저장(SQLite)을 만들 때 쓰는 무료 개발 도구
i18n (국제화) | 하나의 서비스에서 여러 나라 언어를 지원하도록 만드는 기술
WebSocket | 새로고침 없이 실시간으로 데이터를 주고받는 통신 방식